## 00_Instrucciones
KIT GUÍA 3 – MEJORA DE CALIDAD
Uso | Diligenciar con datos reales del proyecto.
Re-testing | Verifica que el defecto específico quedó solucionado.
Regresión | Verifica que un cambio no rompió funcionalidades previamente aprobadas.
E2E | Describe el alcance completo de un flujo.
Cypress | Herramienta de automatización; puede ejecutar pruebas E2E y de regresión.
Quality Gate | La decisión debe sustentarse con criterios y evidencias.

## 01_Resultados
ID | Módulo | Caso | Nivel | Ejecutado | Resultado | Defecto ID | Severidad | Observación | Evidencia
CP01.1 | Inicio de sesión | Iniciar sesión con credenciales válidas | Funcional | Sí | PASS |  |  | Inicio de sesión correcto con credenciales de prueba válidas. Redirección al panel principal confirmada. | Ejecución de Pruebas 1.
CP01.2 | Inicio de sesión | Iniciar sesión con contraseña incorrecta | Caja negra | Sí | PASS |  |  | El sistema bloquea el ingreso con contraseña errónea y despliega alerta de credenciales incorrectas. | Ejecución de Pruebas 1.
CP01.3 | Inicio de sesión | Iniciar sesión con usuario inexistente | Caja negra | Sí | PASS |  |  | Validado el rechazo de acceso para usuario inexistente con mensaje de advertencia adecuado. | Ejecución de Pruebas 1.
CP01.4 | Inicio de sesión | Validar campos obligatorios | Caja negra | Sí | PASS |  |  | Los campos requeridos de usuario y contraseña destacan el error visualmente al dejar los datos en blanco. | Ejecución de Pruebas 1.
CP01.5 | Inicio de sesión | Validar acceso según rol | Funcional | Sí | PASS |  |  | Verificación de permisos exitosa: el usuario solo visualiza las opciones asociadas a su rol asignado. | Ejecución de Pruebas 1.
CP02.1 | Cierre de sesión | Cerrar sesión correctamente | Funcional | Sí | PASS |  |  | Cierre de sesión finalizado con éxito; la sesión finaliza y retorna al formulario de Login. | Ejecución de Pruebas 1.
CP02.2 | Cierre de sesión | Intentar acceder después de cerrar sesión | Caja negra | Sí | PASS |  |  | Verificado el bloqueo de navegación hacia URLs protegidas tras haber cerrado sesión activo. | Ejecución de Pruebas 1.
CP03.1 | Gestión de usuarios | Registrar usuario correctamente | Funcional | Sí | PASS |  |  | Nuevo usuario creado correctamente en el sistema y registrado en la base de datos. | Ejecución de Pruebas 2.
CP03.2 | Gestión de usuarios | Registrar usuario con campos obligatorios vacíos | Caja negra | Sí | PASS |  |  | Formulario de registro impide el envío y señala los campos obligatorios incompletos. | Ejecución de Pruebas 2.
CP03.3 | Gestión de usuarios | Registrar usuario con datos inválidos | Caja negra | Sí | PASS |  |  | Formato de datos no válido (e.g. teléfono o correo) rechazado con mensajes explicativos. | Ejecución de Pruebas 2.
CP03.4 | Gestión de usuarios | Registrar usuario con correo existente | Caja negra | Sí | PASS |  |  | Validación de correo duplicado correcta; el sistema no permite duplicar correos registrados. | Ejecución de Pruebas 2.
CP03.5 | Gestión de usuarios | Consultar listado de usuarios | Funcional | Sí | PASS |  |  | Listado de usuarios cargado correctamente con paginación y datos actualizados. | Ejecución de Pruebas 2.
CP03.6 | Gestión de usuarios | Consultar información de un usuario | Funcional | Sí | PASS |  |  | Consulta de perfil de usuario desplegada con la totalidad de los datos requeridos. | Ejecución de Pruebas 2.
CP03.7 | Gestión de usuarios | Editar usuario correctamente | Funcional | Sí | PASS |  |  | Modificación de datos del usuario guardada de manera satisfactoria. | Ejecución de Pruebas 2.
CP03.8 | Gestión de usuarios | Validar datos al editar usuario | Caja negra | Sí | PASS |  |  | Validaciones de formato aplicadas correctamente al intentar editar la información del usuario. | Ejecución de Pruebas 2.
CP03.9 | Gestión de usuarios | Inactivar usuario | Funcional | Sí | PASS |  |  | Usuario marcado como inactivo de forma correcta; sus accesos quedan suspendidos. | Ejecución de Pruebas 2.
CP03.10 | Gestión de usuarios | Reactivar usuario | Funcional | Sí | PASS |  |  | Estado de usuario reactivado a activo correctamente, permitiendo el ingreso normal. | Ejecución de Pruebas 2.
CP03.11 | Gestión de usuarios | Validar que usuario inactivo no pueda ingresar | Caja negra | Sí | PASS |  |  | Confirmado que los usuarios con estado inactivo tienen denegado el inicio de sesión. | Ejecución de Pruebas 1.
CP04.1 | Gestión de productos | Registrar producto correctamente | Funcional | Sí | PASS |  |  | Registro del nuevo producto completado exitosamente y visible en el inventario. | Ejecución de Pruebas 3.
CP04.2 | Gestión de productos | Registrar producto con campos obligatorios vacíos | Caja negra | Sí | PASS |  |  | Validación correcta de campos obligatorios en el formulario de creación de productos. | Ejecución de Pruebas 3.
CP04.3 | Gestión de productos | Registrar producto con datos inválidos | Caja negra | Sí | PASS |  |  | Ingreso de caracteres o formatos inválidos detectado y bloqueado correctamente. | Ejecución de Pruebas 3.
CP04.4 | Gestión de productos | Registrar producto con precio inválido | Caja negra | Sí | PASS |  |  | Precios negativos o con formato de moneda erróneo rechazados por el sistema. | CP04.4 Registrar producto con precio inválido
CP04.5 | Gestión de productos | Registrar producto con stock inválido | Caja negra | Sí | PASS |  |  | Valores de stock negativos o no numéricos rechazados correctamente por el sistema. | CP04.5 Registrar producto con stock inválido
CP04.6 | Gestión de productos | Consultar listado de productos | Funcional | Sí | PASS |  |  | Módulo de catálogo de productos carga el listado completo sin inconvenientes. | Ejecución de Pruebas 3.
CP04.7 | Gestión de productos | Consultar información de producto | Funcional | Sí | PASS |  |  | Detalle individual de producto consultado y desplegado de forma exacta. | Ejecución de Pruebas 3.
CP04.8 | Gestión de productos | Editar producto correctamente | Funcional | Sí | PASS |  |  | Actualización de información del producto realizada y guardada exitosamente. | Ejecución de Pruebas 3.
CP04.9 | Gestión de productos | Validar datos al editar producto | Caja negra | Sí | PASS |  |  | Reglas de validación aplicadas al guardar modificaciones en el formulario de producto. | Ejecución de Pruebas 3.
CP04.10 | Gestión de productos | Inactivar producto | Funcional | Sí | PASS |  |  | Producto inactivado correctamente; se oculta en el flujo normal de venta/uso. | Ejecución de Pruebas 3.
CP04.11 | Gestión de productos | Reactivar producto | Funcional | Sí | PASS |  |  | Producto reactivado satisfactoriamente en el catálogo de productos. | Ejecución de Pruebas 3.
CP04.12 | Gestión de productos | Evitar operaciones sobre producto inactivo | Caja negra | Sí | PASS |  |  | El sistema previene la selección o transacción con productos en estado inactivo. | Ejecución de Pruebas 3.
CP05.1 | Gestión de categorías | Registrar categoría correctamente | Funcional | Sí | PASS |  |  | Categoría registrada correctamente y asignable a nuevos productos. | Ejecución de Pruebas 4.
CP05.2 | Gestión de categorías | Registrar categoría con campos obligatorios vacíos | Caja negra | Sí | PASS |  |  | Validación de campos obligatorios para categoría ejecutada adecuadamente. | Ejecución de Pruebas 4.
CP05.3 | Gestión de categorías | Registrar categoría duplicada | Caja negra | Sí | PASS |  |  | Mensaje de advertencia por categoría duplicada mostrado correctamente. | Ejecución de Pruebas 4.
CP05.4 | Gestión de categorías | Consultar listado de categorías | Funcional | Sí | PASS |  |  | Tabla de categorías listada correctamente con sus respectivos contadores. | Ejecución de Pruebas 4.
CP05.5 | Gestión de categorías | Editar categoría correctamente | Funcional | Sí | PASS |  |  | Edición de nombre/descripción de categoría aplicada sin errores. | Ejecución de Pruebas 4.
CP05.6 | Gestión de categorías | Inactivar categoría | Funcional | Sí | PASS |  |  | Categoría inactivada con éxito en el sistema. | Ejecución de Pruebas 4.
CP05.7 | Gestión de categorías | Reactivar categoría | Funcional | Sí | PASS |  |  | Categoría reactivada con éxito en el sistema. | Ejecución de Pruebas 4.
CP06.1 | Gestión de proveedores | Registrar proveedor correctamente | Funcional | Sí | PASS |  |  | Proveedor registrado correctamente en el directorio del sistema. | Ejecución de Pruebas 5.
CP06.2 | Gestión de proveedores | Registrar proveedor con campos obligatorios vacíos | Caja negra | Sí | PASS |  |  | Campos requeridos de proveedor validados en la pantalla de registro. | Ejecución de Pruebas 5.
CP06.3 | Gestión de proveedores | Registrar proveedor con datos inválidos | Caja negra | Sí | PASS |  |  | Datos con formato erróneo (RUT/NIT/Teléfono) rechazados correctamente. | Ejecución de Pruebas 5.
CP06.4 | Gestión de proveedores | Registrar proveedor duplicado | Caja negra | Sí | PASS |  |  | Detección y restricción de proveedor duplicado por identificación o NIT. | Ejecución de Pruebas 5.
CP06.5 | Gestión de proveedores | Consultar listado de proveedores | Funcional | Sí | PASS |  |  | Consulta general del listado de proveedores operativa. | Ejecución de Pruebas 5.
CP06.6 | Gestión de proveedores | Consultar información de proveedor | Funcional | Sí | PASS |  |  | Ficha de información de proveedor consultada correctamente. | Ejecución de Pruebas 5.
CP06.7 | Gestión de proveedores | Editar proveedor correctamente | Funcional | Sí | PASS |  |  | Datos de contacto e información general del proveedor actualizados con éxito. | Ejecución de Pruebas 5.
CP06.8 | Gestión de proveedores | Validar datos al editar proveedor | Caja negra | Sí | PASS |  |  | Validación de integridad de datos aplicada en el formulario de edición de proveedor. | Ejecución de Pruebas 5.
CP06.9 | Gestión de proveedores | Inactivar proveedor | Funcional | Sí | PASS |  |  | Estado de proveedor cambiado a inactivo satisfactoriamente. | Ejecución de Pruebas 5.
CP06.10 | Gestión de proveedores | Reactivar proveedor | Funcional | Sí | PASS |  |  | Proveedor reactivado correctamente en el sistema. | Ejecución de Pruebas 5.
CP07.1 | Gestión de compras | Registrar compra correctamente | Funcional | Sí | PASS |  |  | Orden de compra registrada y guardada con éxito. | Ejecución de Pruebas 6.
CP07.2 | Gestión de compras | Registrar compra sin proveedor | Caja negra | Sí | PASS |  |  | El sistema exige la selección obligatoria de un proveedor para registrar la compra. | Ejecución de Pruebas 6.
CP07.3 | Gestión de compras | Registrar compra sin productos | Caja negra | Sí | PASS |  |  | Validación impidió guardar una compra sin items/productos agregados. | Ejecución de Pruebas 6.
CP07.4 | Gestión de compras | Registrar compra con cantidad inválida | Caja negra | Sí | PASS |  |  | Cantidades iguales o menores a cero son rechazadas en las líneas de compra. | CP07.4 Registrar compra con cantidad inválida
CP07.5 | Gestión de compras | Registrar compra con precio inválido | Caja negra | Sí | PASS |  |  | Precios unitarios inválidos o negativos no permitidos en el registro de compra. | CP07.5 Registrar compra con precio inválido
CP07.6 | Gestión de compras | Calcular subtotal de compra | Funcional | Sí | PASS |  |  | Cálculo matemático del subtotal por ítem ejecutado con exactitud. | CP07.6 Calcular subtotal de compra
CP07.7 | Gestión de compras | Calcular total de compra | Funcional | Sí | PASS |  |  | Suma total de la orden de compra (incluidos impuestos/descuentos) calculada correctamente. | CP07.7 Calcular total de compra
CP07.8 | Gestión de compras | Actualizar stock después de registrar compra | Integración | Sí | PASS |  |  | Incremento del stock de inventario verificado tras confirmar el registro de compra. | Ejecución de Pruebas 6.
CP07.9 | Gestión de compras | Consultar listado de compras | Funcional | Sí | PASS |  |  | Módulo de compras despliega el listado histórico de órdenes procesadas. | Ejecución de Pruebas 6.
CP07.10 | Gestión de compras | Consultar detalle de compra | Funcional | Sí | PASS |  |  | Consulta del detalle completo de la orden de compra realizada con éxito. | Ejecución de Pruebas 6.
CP07.11 | Gestión de compras | Anular compra | Funcional | Sí | PASS |  |  | Anulación de la orden de compra ejecutada y registrada en el historial. | Ejecución de Pruebas 6.
CP07.12 | Gestión de compras | Actualizar stock al anular compra | Integración | Sí | PASS |  |  | Reversión/descuento de unidades en el stock confirmada al anular la compra. | Ejecución de Pruebas 6.
CP07.13 | Gestión de compras | Evitar anulación de compra ya anulada | Caja negra | Sí | PASS |  |  | Acción de anular deshabilitada para órdenes de compra con estado anulado previo. | Ejecución de Pruebas 6.
CP08.1 | Gestión de ventas | Registrar venta correctamente | Funcional | Sí | PASS |  |  | Registro de transacción de venta completado y comprobante generado. | Ejecución de Pruebas 7.
CP08.2 | Gestión de ventas | Registrar venta sin productos | Caja negra | Sí | PASS |  |  | El sistema restringe procesar ventas que no contengan productos asignados. | Ejecución de Pruebas 7.
CP08.3 | Gestión de ventas | Registrar venta con cantidad inválida | Caja negra | Sí | PASS |  |  | Valores de cantidad inválidos o en cero rechazados en la línea de venta. | CP08.3 Registrar venta con cantidad inválida
CP08.4 | Gestión de ventas | Registrar venta de producto inexistente | Caja negra | Sí | PASS |  |  | Validación impide seleccionar o ingresar códigos de productos no registrados. | Ejecución de Pruebas 7.
CP08.5 | Gestión de ventas | Registrar venta de producto inactivo | Caja negra | Sí | PASS |  |  | Restricción activa: los productos inactivos no están disponibles para venta. | Ejecución de Pruebas 7.
CP08.6 | Gestión de ventas | Evitar venta superior al stock disponible | Caja negra | Sí | PASS |  |  | El sistema alerta y detiene la venta si la cantidad supera las existencias en stock. | CP08.6 Evitar venta superior al stock disponible
CP08.7 | Gestión de ventas | Calcular subtotal de venta | Funcional | Sí | PASS |  |  | Cálculo exacto del subtotal por cada ítem en el carrito de venta. | CP08.7 Calcular subtotal de venta
CP08.8 | Gestión de ventas | Calcular total de venta | Funcional | Sí | PASS |  |  | Cálculo final del total de la venta verificado de manera satisfactoria. | CP08.8 Calcular total de venta
CP08.9 | Gestión de ventas | Actualizar stock después de registrar venta | Integración | Sí | PASS |  |  | Disminución automática de stock reflejada en inventario al finalizar la venta. | Ejecución de Pruebas 7.
CP08.10 | Gestión de ventas | Consultar listado de ventas | Funcional | Sí | PASS |  |  | Listado general de ventas efectuadas cargado correctamente. | Ejecución de Pruebas 7.
CP08.11 | Gestión de ventas | Consultar detalle de venta | Funcional | Sí | PASS |  |  | Visualización detallada del recibo/factura de venta ejecutada de manera exitosa. | Ejecución de Pruebas 7.
CP08.12 | Gestión de ventas | Anular venta | Funcional | Sí | PASS |  |  | Venta anulada correctamente en el sistema registrando el motivo. | Ejecución de Pruebas 7.
CP08.13 | Gestión de ventas | Restaurar stock al anular venta | Integración | Sí | PASS |  |  | Reingreso automático de unidades al stock tras confirmar la anulación de la venta. | Ejecución de Pruebas 7.
CP08.14 | Gestión de ventas | Evitar anulación de venta ya anulada | Caja negra | Sí | PASS |  |  | Controles de seguridad impiden la re-anulación de un comprobante de venta anulado. | Ejecución de Pruebas 7.
CP09.1 | Búsquedas y filtros | Buscar usuario | Funcional | Sí | PASS |  |  | Se ingresó el término de búsqueda (nombre/identificación) y la tabla arrojó coincidencia exacta de manera fluida. | búsquedas y filtros
CP09.2 | Búsquedas y filtros | Buscar producto | Funcional | Sí | PASS |  |  | La búsqueda por nombre/código de producto devolvió los resultados correctos sin errores de carga. | búsquedas y filtros
CP09.3 | Búsquedas y filtros | Buscar categoría | Funcional | Sí | PASS |  |  | El listado filtró correctamente la categoría solicitada mostrando los ítems asociados. | búsquedas y filtros
CP09.4 | Búsquedas y filtros | Buscar proveedor | Funcional | Sí | PASS |  |  | El criterio de búsqueda por RUC/Nombre funcionó acorde a los parámetros especificados. | búsquedas y filtros
CP09.5 | Búsquedas y filtros | Filtrar ventas | Funcional | Sí | PASS |  |  | Los filtros por rango de fecha y estado se aplicaron correctamente sobre el historial de ventas. | búsquedas y filtros
CP09.6 | Búsquedas y filtros | Filtrar compras | Funcional | Sí | PASS |  |  | Se validó la segmentación de registros de compras aplicando combinaciones de múltiples filtros. | búsquedas y filtros
CP09.7 | Búsquedas y filtros | Buscar producto inexistente | Caja negra | Sí | PASS |  |  | Se probó con un término no registrado; el sistema mostró el mensaje de validación esperado y bloqueó la acción de venta. | búsquedas y filtros
UAT-CAJ-T2 | Productos | Eliminar un producto con historial de compras/ventas (UAT rol Cajero) | UAT | Sí | PASS con observación | DEF-001 | Media | El sistema bloquea correctamente la eliminación por integridad referencial, pero no muestra un mensaje de error claro al usuario. | UAT rol Cajero - Tarea 2 (26/08/2026)
UAT-COMP-T7 | Compras | Buscar compras registradas por fecha (UAT rol Comprador) | UAT | Sí | FAIL | DEF-002 | Baja | No existe opción de búsqueda de compras por fecha; solo permite ID, proveedor o usuario. | UAT rol Comprador - Tarea 7 (26/08/2026)

## 02_Priorizacion
Defecto ID | Módulo | Descripción | Severidad | Prioridad | Impacto | Urgencia | Riesgo | Estado | Decisión | Evidencia
DEF-001 | Productos | No se muestra un mensaje de error claro al eliminar un producto con registros relacionados en otra tabla | Media | Alta | Confunde al usuario; aparenta una falla del sistema cuando en realidad la restricción de integridad referencial funciona correctamente | Media | Pérdida de confianza en la herramienta por parte del equipo administrativo/cajero | Abierto | Corregir mensaje de error antes de la siguiente liberación | UAT rol Cajero - Tarea 2
DEF-002 | Compras | No existe opción de búsqueda de compras por fecha; solo permite ID, proveedor o usuario | Baja | Baja | Ralentiza auditorías o consultas por periodo; no bloquea el registro de compras | Baja | Ineficiencia operativa menor en las consultas diarias del comprador | Abierto | Agregar como mejora funcional en la próxima iteración | UAT rol Comprador - Tarea 7

## 03_Causa_Raiz
ID | Problema | Técnica | Causa 1 | Causa 2 | Causa 3 | Causa raíz | Consecuencia | Acción | Evidencia
CR-001 | No se muestra un mensaje de error claro al eliminar un producto relacionado con otra tabla | 5 Porqués | El backend devuelve un error genérico (excepción de base de datos no controlada) | No existe validación previa en el controlador que verifique registros relacionados antes de eliminar | La lógica de eliminación no contempló las restricciones de integridad referencial definidas en la base de datos | Ausencia de especificación del manejo de errores en las historias de usuario de CRUD de productos | El usuario interpreta el bloqueo como una falla del sistema en lugar de una regla de negocio válida | Capturar la excepción de integridad referencial en el controlador de Productos y devolver un mensaje de negocio claro | UAT rol Cajero - Tarea 2; confirmación del equipo de desarrollo
CR-002 | No existe búsqueda de compras por fecha | 5 Porqués | El endpoint de búsqueda de compras solo fue implementado con los filtros de ID, proveedor y usuario | La historia de usuario de consulta de compras no especificó la fecha como criterio de búsqueda requerido | No se validaron los criterios de búsqueda con el usuario final (rol Comprador) antes de implementar el módulo | Definición incompleta de los criterios de búsqueda del módulo de compras por falta de validación de requisitos con el usuario final | El comprador no puede auditar o consultar compras por periodo de forma directa | Agregar un filtro de rango de fechas al endpoint de búsqueda de compras y su campo correspondiente en el frontend | UAT rol Comprador - Tarea 7

## 04_Plan_Mejora
ID acción | Hallazgo | Tipo | Acción | Prioridad | Responsable | Fecha compromiso | Indicador / Meta | Evidencia esperada | Estado
AM-001 | Mensaje de error no claro al eliminar producto relacionado (DEF-001) | Correctiva | Capturar la excepción de integridad referencial en el controlador de Productos y mostrar un mensaje de negocio claro al usuario | Alta | [Por asignar - equipo backend] | [Por definir] | 100% de los intentos de eliminación bloqueada muestran un mensaje explicativo | Captura de pantalla del nuevo mensaje + caso de re-testing exitoso | Pendiente
AM-002 | Ausencia de búsqueda de compras por fecha (DEF-002) | Mejora | Agregar filtro de rango de fechas en el endpoint y formulario de búsqueda de compras | Baja | [Por asignar - equipo backend/frontend] | [Por definir] | Búsqueda por fecha disponible y funcional en el módulo de compras | Caso de re-testing + validación con el usuario Comprador | Pendiente

## 05_Retesting_Reg
ID caso | Defecto | Cambio | Re-testing | Regresión | Nivel | Rol / Flujo | Resultado | Evidencia | Conclusión
N/A | DEF-001 | Pendiente — sin corrección aplicada aún | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No aplica todavía: el defecto permanece abierto (ver Plan de Mejoramiento AM-001); no hay corrección que re-testear ni regresión que verificar.
N/A | DEF-002 | Pendiente — sin corrección aplicada aún | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No aplica todavía: el defecto permanece abierto (ver Plan de Mejoramiento AM-002); no hay corrección que re-testear ni regresión que verificar.

## 06_Dashboard_Datos
Indicador | Fórmula | Valor | Meta / umbral | Estado | Interpretación | Acción
% casos aprobados | Aprobados / Ejecutados × 100 | 100% (81/81) | ≥ 90% | Cumple | Todos los casos funcionales ejecutados fueron exitosos | Ninguna acción requerida sobre este indicador
Defectos totales | Conteo de defectos registrados | 2 | 0 críticos | Cumple (sin críticos) | Ambos defectos son de severidad media y baja; ninguno crítico | Ejecutar acciones AM-001 y AM-002
Defectos críticos/altos abiertos | Conteo por severidad | 0 | 0 | Cumple | No hay defectos que bloqueen la liberación | Ninguna acción requerida
Cobertura de UAT por rol | Roles evaluados / roles totales × 100 | 66.7% (2 de 3) | 100% | No cumple | Falta ejecutar UAT del rol Administrador | Programar UAT del rol Administrador antes del Quality Gate

## 07_Quality_Gate
ID | Criterio | Evidencia requerida | Resultado | Observación | Responsable | Fecha
QG-01 | No existen defectos críticos abiertos | Matriz de priorización de defectos | Cumple | 0 defectos críticos; los 2 registrados son de severidad media y baja | [QA] | [Fecha]
QG-02 | Los casos de prueba funcionales fueron ejecutados y aprobados | Matriz de 81 casos de prueba | Cumple | 100% de los casos funcionales (81/81) en estado PASS | [QA] | [Fecha]
QG-03 | Se ejecutaron pruebas UAT con los usuarios finales | Talleres UAT | Cumple parcialmente | UAT ejecutado para los roles Cajero y Comprador; pendiente UAT del rol Administrador | [QA] | [Fecha]
QG-04 | Los defectos identificados cuentan con plan de corrección | Plan de mejoramiento (AM-001, AM-002) | Cumple parcialmente | Acciones definidas; falta asignar responsable y fecha de compromiso | [Comité] | [Fecha]
QG-05 | Existen resultados de usabilidad documentados | Talleres UAT (sección usabilidad) | Cumple | Se documentaron observaciones de usabilidad para los roles evaluados | [QA] | [Fecha]

## 08_Uso_IA
ID | Herramienta | Propósito | Prompt / referencia | Resultado IA | Validación humana | Decisión | Justificación | ¿Datos sensibles protegidos?
IA-001 | Claude (Anthropic) | Apoyar el análisis de causa raíz de los defectos identificados en UAT y la redacción de la matriz de priorización de defectos | Ver historial de conversación: análisis de causa raíz (técnica 5 Porqués) para DEF-001 y DEF-002 a partir de la evidencia de UAT | Propuso cadenas de 5 Porqués e hipótesis de causa raíz para ambos defectos, basadas en la evidencia documentada en los talleres UAT | El equipo confirmó con el responsable de los módulos que el bloqueo de eliminación corresponde a una restricción de integridad referencial correctamente aplicada; además se descartó un tercer hallazgo (redirección de rol) tras confirmarse que fue un error del evaluador | Aceptada | Las hipótesis de causa raíz fueron razonables y consistentes con la evidencia, pero requieren validación técnica adicional del equipo de desarrollo antes de considerarse definitivas | Sí

## 09_Metricas
Métrica | Valor | Fórmula | Interpretación | Fuente
Casos ejecutados | 81 | Conteo | Total de casos funcionales ejecutados | Matriz de pruebas (Entregable 1)
Casos aprobados | 81 | Conteo de PASS | El 100% de los casos funcionales resultó exitoso | Matriz de pruebas
% aprobación | 100% | Aprobados / Ejecutados × 100 | Cobertura funcional completa sin fallos detectados | Cálculo propio
Defectos registrados | 2 | Conteo | Ambos identificados en UAT, no en las pruebas funcionales | UAT rol Cajero y rol Comprador
Defectos críticos | 0 | Conteo por severidad | Ningún defecto bloquea la liberación | Matriz de priorización de defectos
Roles con UAT ejecutado | 2 de 3 | Conteo | Falta ejecutar UAT del rol Administrador | Talleres UAT

## 10_Dashboard
DASHBOARD EJECUTIVO – CALIDAD
Casos ejecutados | 81
Casos aprobados | 81
Casos fallidos | 0
% aprobación | 100%
Defectos registrados | 2
Defectos abiertos | 2
Defectos críticos | 0
Acciones de mejora | 2
Acciones finalizadas | 0
Nota: un porcentaje alto de PASS no garantiza por sí solo la liberación. Revise defectos críticos, UAT, usabilidad, riesgos, evidencias y criterios del Quality Gate.